## Tarefas
ID da Tarefa | Título da Tarefa | Descrição | Responsável | Área/Projeto | Cliente | Cidade | Data de Criação | Data de Início | Prazo | Data de Conclusão | Prioridade | Status | % Concluído | Estimativa (h) | Horas Realizadas | Custo Estimado | Custo Real | Dias Restantes | Situação do Prazo | Desvio de Custo | Observações
TSK-001 | Revisar proposta comercial | Conferir escopo, valores e condições antes do envio ao cliente. | Maria Oliveira | Comercial | Cliente Horizonte Ltda. | São Paulo | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-09-10 |  | Alta | Em andamento | 70% | 12 | 8.5 | 2400 | 2100
TSK-002 | Emitir NF-e de serviços | Emitir nota fiscal referente aos serviços prestados no período. | João Silva | Financeiro | Clínica Bem Estar | Campinas | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | Crítica | Não iniciada | 0% | 2 | 0 | 600 | 0
TSK-003 | Atualizar cadastro de fornecedores | Validar contatos, documentos e condições comerciais dos fornecedores. | Pedro Santos | Administrativo | Interno | Belo Horizonte | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |  | Média | Em andamento | 40% | 10 | 4 | 1200 | 520
TSK-004 | Preparar apuração do DAS | Conferir receitas, despesas e preparar os valores para apuração mensal. | Ana Souza | Fiscal | MEI Sabor Caseiro | Curitiba | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-09-05 |  | Crítica | Em andamento | 80% | 8 | 7 | 900 | 1180
TSK-005 | Reunião de alinhamento mensal | Realizar reunião de resultados, pendências e próximos passos. | Carlos Pereira | Projetos | Construtora Alfa | Rio de Janeiro | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 2026-09-06 | Média | Concluída | 100% | 3 | 3 | 600 | 580
TSK-006 | Revisar política de privacidade LGPD | Atualizar cláusulas, responsabilidades e orientações de tratamento de dados. | Juliana Costa | Jurídico | Tecnologia Nova S.A. | Brasília | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 2026-09-20 |  | Alta | Em andamento | 35% | 18 | 6 | 4500 | 1600
TSK-007 | Criar peças para campanha digital | Preparar artes e textos para divulgação em canais digitais. | Rafael Almeida | Marketing | Loja Viva | Recife | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-09-12 |  | Alta | Aguardando cliente | 50% | 20 | 10 | 3000 | 3450
TSK-008 | Conferir folha e encargos INSS/FGTS | Validar folha de pagamento, guias e encargos antes do fechamento. | Camila Ferreira | RH | Grupo Nordeste | Salvador | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  | Crítica | Em andamento | 60% | 14 | 8.5 | 2000 | 2200
TSK-009 | Inventário de equipamentos | Registrar equipamentos, localização, estado de conservação e responsável. | Lucas Rodrigues | Operações | Interno | Porto Alegre | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 2026-09-25 |  | Baixa | Não iniciada | 0% | 24 | 0 | 2800 | 0
TSK-010 | Entregar relatório de resultados | Consolidar indicadores, resultados e recomendações para apresentação. | Fernanda Lima | Projetos | Instituto Crescer | Fortaleza | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | Alta | Concluída | 100% | 16 | 16.5 | 1800 | 1750

## Dashboard
Assistente de Controle de Tarefas — Dashboard
Total de Tarefas |  | Tarefas Concluídas |  | % Concluído Médio | Tarefas Atrasadas
Tarefas em Andamento |  | Custo Estimado Total |  | Custo Real Total | Desvio Total de Custo
Status | Quantidade |  | Prioridade | Quantidade | Consulta rápida por ID | Status encontrado
Não iniciada |  |  | Baixa |  | TSK-001
Em andamento |  |  | Média
Aguardando cliente |  |  | Alta
Concluída |  |  | Crítica
Cancelada

## Instruções
Assistente de Controle de Tarefas — Como usar
Etapa | Orientação
1. Atualize a tabela | Preencha ou atualize as células amarelas na aba Tarefas. Elas indicam campos de preenchimento manual.
2. Informe as datas | Use o padrão DD/MM/AAAA para datas de criação, início, prazo e conclusão.
3. Registre a evolução | Atualize % Concluído, status, horas realizadas e custos conforme cada tarefa avança.
4. Acompanhe os prazos | A coluna Situação do Prazo é calculada automaticamente com base no prazo e no status informado.
5. Finalize corretamente | Tarefas concluídas devem ter % Concluído igual a 100% e Data de Conclusão preenchida.
6. Consulte o dashboard | O Dashboard é atualizado automaticamente ao alterar os dados da tabela principal e ajuda a acompanhar prioridades, custos e atrasos.
7. Use os filtros | Utilize os filtros da aba Tarefas para encontrar rapidamente atividades por responsável, cliente, prioridade ou status.
8. Proteja os dados | Mantenha informações de clientes e responsáveis em conformidade com boas práticas de privacidade e LGPD.
Legenda visual | Amarelo-claro: campo para preenchimento manual. Verde e vermelho: destaques automáticos para acompanhamento.