## Dashboard
Dashboard — Custos de Projetos
Indicadores Executivos
| Total de Projetos | Orçamento Total Aprovado | Custo Total Realizado | Saldo Total do Orçamento
| % Médio Consumido | Projetos Estourados | Custos Pendentes de Pagamento | Maior Categoria de Custo
Dados Auxiliares para os Gráficos
| Categoria | Valor (R$) |  | Status de Pagamento | Quantidade
| Mão de obra |  |  | Pago
| Software |  |  | Pendente
| Viagem |  |  | Atrasado
Hospedagem
Material
Serviço terceirizado
Marketing

## Projetos
ID do Projeto | Projeto | Cliente | CNPJ | Responsável | Cidade/UF | Data de Início | Data de Término | Orçamento Aprovado | Custo Realizado | Saldo do Orçamento | % Consumido | Status | Margem Estimada | Observações
PRJ-001 | Implantação de ERP — Fase 1 | Indústrias Aurora S.A. | 12.345.678/0001-90 | João Silva | São Paulo/SP | 2026-01-05 | 2026-09-30 | 62000 | [5 empty] | Cronograma na fase de parametrização
PRJ-002 | Consultoria em Transformação Digital | Comércio Horizonte LTDA | 23.456.789/0001-01 | Maria Oliveira | Rio de Janeiro/RJ | 2026-01-12 | 2026-08-15 | 40000 | [5 empty] | Workshops executivos concluídos
PRJ-003 | Campanha de Marketing Digital 2026 | Rede VivaMais Varejo | 34.567.890/0001-12 | Pedro Santos | Belo Horizonte/MG | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 45000 | [5 empty] | Mídia paga em acompanhamento mensal
PRJ-004 | Laudo de Engenharia Estrutural | Construtora Alicerce S.A. | 45.678.901/0001-23 | Ana Souza | Curitiba/PR | 2026-03-09 | 2026-07-10 | 9000 | [5 empty] | Escopo ampliado pelo cliente
PRJ-005 | Consultoria em Gestão de Projetos (PMO) | Hospital Santa Clara | 56.789.012/0001-34 | Carlos Pereira | Recife/PE | 2026-03-16 | 2026-12-18 | 28000 | [5 empty] | Implantação do escritório de projetos
PRJ-006 | Desenvolvimento de Aplicativo Mobile | Fintech BluePay S.A. | 67.890.123/0001-45 | Juliana Costa | São Paulo/SP | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 55000 | [5 empty] | MVP previsto para setembro/2026
PRJ-007 | Implantação de Sistema de RH | Grupo Andaluz Alimentos | 78.901.234/0001-56 | Rafael Almeida | Brasília/DF | 2026-04-20 | 2026-09-20 | 38000 | [5 empty] | Migração de dados em andamento
PRJ-008 | Auditoria de Infraestrutura de TI | Transportadora RotaSul | 89.012.345/0001-67 | Camila Ferreira | Porto Alegre/RS | 2026-05-04 | 2026-08-31 | 22000 | [5 empty] | Início dos levantamentos em campo

## Custos
ID do Custo | ID do Projeto | Categoria | Descrição | Fornecedor/Prestador | CPF/CNPJ | Nota Fiscal/NF-e | Data do Lançamento | Centro de Custo | Valor Bruto | Impostos/Retenções | Valor Líquido | Forma de Pagamento | Status de Pagamento | Responsável pelo Lançamento | Observações | Projeto Vinculado (Validação) | Situação do Pagamento
CT-001 | PRJ-001 | Mão de obra | Equipe de desenvolvimento — Sprint 1 | TechDev Consultoria LTDA | 23.456.789/0001-01 | NF-e 45.210 | 2026-01-15 | CC-102 · Tecnologia | 48000 | 5280 |  | Transferência bancária | Pago | João Silva | Contrato nº 2026-014
CT-002 | PRJ-001 | Software | Licenças anuais de ferramentas de gestão | SoftWareHouse S.A. | 34.567.890/0001-12 | NF-e 11.874 | 2026-01-22 | CC-102 · Tecnologia | 8500 | 765 |  | Cartão corporativo | Pago | Maria Oliveira | Renovação anual
CT-003 | PRJ-002 | Mão de obra | Consultores seniores — diagnóstico digital | Ana Beatriz Ramos (Pessoa Física) | 123.456.789-00 | NFS-e 8.901 | 2026-02-10 | CC-101 · Projetos | 32000 | 4640 |  | Transferência bancária | Pago | Pedro Santos | Retenção de INSS e IRRF
CT-004 | PRJ-002 | Viagem | Passagens aéreas RJ–SP para workshops | VoMax Viagens LTDA | 45.678.901/0001-23 | NF-e 78.552 | 2026-02-27 | CC-101 · Projetos | 4200 | 0 |  | PIX | Pendente | Ana Souza | Aguardando faturamento
CT-005 | PRJ-003 | Marketing | Gestão de mídia paga — trimestre 1 | Agência Propulsor Digital | 56.789.012/0001-34 | NF-e 33.118 | 2026-03-12 | CC-103 · Marketing | 12500 | 1625 |  | Boleto bancário | Pago | Carlos Pereira | Inclui verba de anúncios
CT-006 | PRJ-003 | Serviço terceirizado | Produção de vídeos institucionais | Estúdio Frame Filmes | 67.890.123/0001-45 | NF-e 9.407 | 2026-04-09 | CC-103 · Marketing | 18750 | 2437.5 |  | Transferência bancária | Pago | Juliana Costa | Entrega em 3 etapas
CT-007 | PRJ-004 | Material | Equipamentos para ensaios estruturais | Ferragens Central LTDA | 78.901.234/0001-56 | NF-e 56.903 | 2026-04-23 | CC-104 · Operações | 9800 | 882 |  | Boleto bancário | Pendente | Rafael Almeida | Compra emergencial aprovada
CT-008 | PRJ-005 | Hospedagem | Hospedagem da equipe em Recife — 5 diárias | Rede Hoteleira Mar Azul | 89.012.345/0001-67 | NF-e 21.766 | 2026-05-14 | CC-101 · Projetos | 3350 | 167.5 |  | Cartão corporativo | Pago | Camila Ferreira | Tarifa corporativa
CT-009 | PRJ-006 | Mão de obra | Squad mobile — desenvolvimento iOS/Android | DevHouse Tecnologia LTDA | 90.123.456/0001-78 | NF-e 64.330 | 2026-06-19 | CC-102 · Tecnologia | 26500 | 2915 |  | Transferência bancária | Pendente | João Silva | Medição de junho/2026
CT-010 | PRJ-007 | Serviço terceirizado | Parametrização e migração de dados do sistema de RH | DataBridge Soluções | 01.234.567/0001-89 | NF-e 17.045 | 2026-07-25 | CC-102 · Tecnologia | 12500 | 1375 |  | PIX | Atrasado | Maria Oliveira | Faturamento em análise
Formulas:
Situação do Pagamento = IF([Status de Pagamento]="Pago","Concluído",IF([Data do Lançamento]<TODAY(),"Atrasado","Pendente"))

## Instruções
Instruções de Uso — Custos de Projetos
1. Visão geral do workbook
Este arquivo acompanha orçamento, custos realizados e rentabilidade de projetos. Ele possui quatro abas:
• Dashboard: painel executivo com indicadores, gráficos de orçamento x realizado, custos por categoria e por status de pagamento.
• Projetos: cadastro dos projetos com orçamento aprovado, custo realizado (calculado), saldo, % consumido, status e margem estimada.
• Custos: lançamentos detalhados de despesas vinculados a cada projeto, com impostos, retenções e situação de pagamento.
• Instruções: este guia de preenchimento e boas práticas.
2. Preenchimento dos projetos e custos
• As células com fundo amarelo-claro (#FFFBEB) são de preenchimento manual. As demais contêm fórmulas — não as altere.
• Cadastre primeiro o projeto na aba Projetos e só depois lance os custos na aba Custos.
• Valores monetários seguem o padrão brasileiro (R$ 1.234,56) e as datas o formato DD/MM/AAAA.
3. Uso de ID único para relacionar lançamentos
• Cada projeto recebe um ID único (ex.: PRJ-001). Na aba Custos, informe esse ID na coluna “ID do Projeto”.
• A coluna “Projeto Vinculado (Validação)” confere automaticamente se o ID existe; se exibir “Projeto não encontrado”, revise o código.
• Nunca reutilize IDs de projetos encerrados.
4. Registro de NF-e, CNPJ e retenções
• Registre sempre o número da Nota Fiscal/NF-e (ou NFS-e/RPS para pessoa física) e o CPF/CNPJ do fornecedor ou prestador.
• Informe na coluna “Impostos/Retenções” o total retido na fonte; o Valor Líquido é calculado automaticamente (Valor Bruto − Impostos).
5. Interpretação dos status orçamentários
• Dentro do orçamento (verde): menos de 80% do orçamento consumido.
• Atenção (amarelo): entre 80% e 100% consumido — monitore de perto e evite novos compromissos sem aprovação.
• Estourado (vermelho): custo realizado acima do orçamento aprovado — exige plano de ação e revisão de escopo.
6. Atualização periódica dos dados
• Atualize os lançamentos de custos semanalmente e revise os indicadores do Dashboard em reuniões mensais de acompanhamento.
• A coluna “Situação do Pagamento” usa a data de hoje (TODAY) para sinalizar lançamentos atrasados; mantenha os dados em dia.
7. Cuidados com dados pessoais (LGPD/ANPD)
• CPFs e dados de prestadores pessoa física são dados pessoais protegidos pela LGPD (Lei nº 13.709/2018).
• Compartilhe o arquivo apenas com pessoas autorizadas, armazene em ambiente seguro e descarte cópias desnecessárias.
• Em caso de incidente de segurança, comunique o encarregado de dados (DPO) e, quando cabível, a ANPD.
8. Conferência de impostos e retenções
• Confira as retenções aplicáveis antes de cada pagamento: ISS (serviços), INSS (cessão de mão de obra/pessoa física),
IRRF (rendimentos tributáveis) e PIS/COFINS/CSLL quando exigidos pela legislação federal.
• Em caso de dúvida sobre alíquotas, consulte o departamento fiscal ou contábil antes de lançar o custo.