## Prioridades
MATRIZ DE PRIORIDADES - GESTÃO DE TAREFAS 2026
ID | Tarefa | Responsável | Categoria | Prioridade | Data Início | Prazo | Status | % Concluído | Impacto (1-5) | Urgência (1-5) | Score Prioridade | Dias Restantes | Situação Prazo | Peso Prioridade
1 | Implementar novo CRM | João Silva | TI | Alta | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Em andamento | 60% | 5 | 5
2 | Revisar contratos fornecedores | Maria Oliveira | Jurídico | Média | 2026-07-05 | 2026-07-25 | Em andamento | 40% | 3 | 4
3 | Treinamento equipe vendas | Pedro Santos | RH | Alta | 2026-07-10 | 2026-08-15 | Não iniciado | 0% | 4 | 3
4 | Auditoria financeira Q2 | Ana Souza | Financeiro | Alta | 2026-07-01 | 2026-07-20 | Concluído | 100% | 5 | 5
5 | Campanha marketing digital | Carlos Pereira | Marketing | Média | 2026-07-08 | 2026-08-10 | Em andamento | 30% | 3 | 3
6 | Migração servidores cloud | Juliana Costa | TI | Alta | 2026-07-15 | 2026-08-05 | Não iniciado | 0% | 5 | 4
7 | Pesquisa satisfação clientes | Rafael Almeida | Comercial | Baixa | 2026-07-01 | 2026-08-31 | Em andamento | 20% | 2 | 2
8 | Atualização política segurança | Camila Ferreira | TI | Média | 2026-07-12 | 2026-08-12 | Não iniciado | 0% | 4 | 3
9 | Renovação certificações ISO | João Silva | Qualidade | Alta | 2026-07-20 | 2026-09-20 | Não iniciado | 0% | 4 | 2
TOTAIS / MÉDIAS
TABELA DE PESOS DE PRIORIDADE
Prioridade | Peso
Baixa | 1
Média | 2
Alta | 3
Formulas:
Dias Restantes = IF([Status]="Concluído",0,[Prazo]-TODAY())

## Dashboard
DASHBOARD DE PRIORIDADES
INDICADORES-CHAVE
Total de Tarefas
Concluídas
Em Andamento
Não Iniciadas
Atrasadas
Score Médio Prioridade
RESUMO POR CATEGORIA |  |  |  | RESUMO POR STATUS
Categoria | Qtd. Tarefas | % Concluído Médio | Score Médio | Status | Qtd.
Comercial |  |  |  | Concluído
Financeiro |  |  |  | Em andamento
Jurídico |  |  |  | Não iniciado
Marketing
Qualidade
RH
TI

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO
Tópico | Descrição
Objetivo | Esta planilha organiza e prioriza as tarefas da equipe, permitindo acompanhar prazos, responsáveis e nível de urgência de cada atividade.
Aba Prioridades | Lista completa das tarefas com responsável, categoria, prioridade, datas, percentual concluído, impacto e urgência.
Score Prioridade | Calculado automaticamente como Impacto x Urgência (colunas J e K). Quanto maior o score, maior a atenção necessária.
Dias Restantes | Calculado com base na data atual e no prazo definido. Valores negativos indicam tarefa atrasada.
Situação Prazo | Classificação automática: Concluída, Atrasada, Urgente (até 7 dias) ou No prazo.
Peso Prioridade | Coluna calculada com VLOOKUP na tabela de apoio (Baixa=1, Média=2, Alta=3).
Células amarelas | Indicam campos editáveis: % Concluído, Impacto e Urgência devem ser atualizados pela equipe.
Aba Dashboard | Apresenta indicadores-chave, resumo por categoria e por status, além de gráficos de barras e pizza.
Listas suspensas | As colunas Prioridade e Status possuem listas de seleção para padronizar o preenchimento.
Atualização | Recomenda-se revisar esta planilha semanalmente para manter as prioridades e prazos atualizados.